## 2017OP + LE
|  |  |  | 1Q | [7 empty] | 2Q | [7 empty] | 3Q | [7 empty] | 4Q
|  |  |  | 1Q OP $ |  |  |  | 1Q Act $ |  |  |  | 2Q OP $ |  |  |  | 2Q QMI $ |  |  |  | 3Q OP $ |  |  |  | Q3 LE |  |  |  | 4Q OP $ |  |  |  | Q4 LE |  |  |  | TOTAL 2017 OP |  |  |  | TOTAL 2017 LE
| ORACLE | PM | PROGRAM NAME | Labor | Hours | Direct | Total | Labor | Hours | Direct | Total | Labor $ | Hours | Direct $ | Total $ | Labor $ | Hours | Direct $ | Total $ | Labor $ | Hours | Direct $ | Total $ | Labor $ | Hours | Direct $ | Total $ | Labor $ | Hours | Direct $ | Total $ | Labor $ | Hours | Direct $ | Total $ | Labor $ | Hours | Direct $ | Total $ | Labor $ | Hours | Direct $ | Total $
ROW | 98918 | Kirton P. | R153 - HP/LD Development | 27.5463 | 332.6 | 66.8026 | 94.3489 | 135.8987 | 1584.23 | 0.79611 | 136.6948 | 37.1876 | 449.01 | 66.8026 | 103.9901 | 124.2318 | 1500 | 30 | 154.2318 | 44.0741 | 532.16 | 66.8026 | 110.8767 | 44.0741 | 532.16 | 66.8026 | 110.8767 | 28.9237 | 349.23 | 5.8935 | 34.8172 | 28.9237 | 349.23 | 5.8935 | 34.8172 | 137.7317 | 1663 | 206.3013 | 344.033 | 333.1283 | 3965.62 | 103.4922 | 436.6205
| 98919 | Kirton P. | R160 - PVDF Micro-Crazing | 61.9122 | 747.54 | 31.5188 | 93.4309 | 0 | 866.84 | 47.1313 | 47.1313 | 83.5814 | 1009.179 | 122.8824 | 206.4638 | 64.9318 | 784 | 30 | 94.9318 | 99.0595 | 1196.064 | 122.8824 | 221.9419 | 99.0595 | 1196.064 | 122.8824 | 221.9419 | 65.0078 | 784.917 | 122.8824 | 187.8902 | 65.0078 | 784.917 | 122.8824 | 187.8902 | 309.5609 | 3737.7 | 400.1659 | 709.7268 | 228.9991 | 3631.821 | 322.8961 | 551.8952
| 114197 | Kirton P. | R160-2 - CR1404 HTHP | 18.9329 | 228.6 | 126.0211 | 144.9541 | 44.5951 | 520.73 | 23.7826 | 68.3776 | 25.5595 | 308.61 | 126.0211 | 151.5806 | 37.2695 | 450 | 21.43 | 58.6995 | 30.2927 | 365.76 | 4.0507 | 34.3434 | 30.2927 | 365.76 | 4.0507 | 34.3434 | 19.8796 | 240.03 | 4.0507 | 23.9303 | 19.8796 | 240.03 | 4.0507 | 23.9303 | 94.6647 | 1143 | 260.1436 | 354.8083 | 132.0369 | 1576.52 | 53.3139 | 185.3508
| 104627 | Kirton P. | R180 - HPLD DW | 67.1349 | 810.6 | 105.7271 | 172.8619 | 41.48 | 574.92 | -30.0937 | 11.3863 | 90.6321 | 1094.31 | 233.6361 | 324.2682 | 53.5853 | 647 | 0 | 53.5853 | 107.4158 | 1296.96 | 290.2816 | 397.6974 | 107.4158 | 1296.96 | 290.2816 | 397.6974 | 70.4916 | 851.13 | 14.3634 | 84.855 | 70.4916 | 851.13 | 14.3634 | 84.855 | 335.6744 | 4053 | 644.0082 | 979.6826 | 272.9728 | 3370.01 | 274.5513 | 547.5241
| 107026 | Kirton P. | R181 - HP DW | 66.4723 | 802.6 | 195.1217 | 261.594 | 86.1271 | 1115.88 | 246.661 | 332.7881 | 89.7376 | 1083.51 | 176.8136 | 266.5512 | 66.8367 | 807 | 2 | 68.8367 | 106.3557 | 1284.16 | 14.2217 | 120.5774 | 106.3557 | 1284.16 | 14.2217 | 120.5774 | 69.7959 | 842.73 | 14.2217 | 84.0176 | 69.7959 | 842.73 | 14.2217 | 84.0176 | 332.3616 | 4013 | 400.3786 | 732.7401 | 329.1154 | 4049.77 | 277.1044 | 606.2198
| 98925 | Latto J. | R168 - PVDF Single Layer Qual. | 73.2802 | 884.8 | 209.8259 | 283.1061 | 130.4 | 1492.75 | 320.1349 | 450.5349 | 98.9283 | 1194.48 | 209.8259 | 308.7542 | 98.9283 | 1194.48 | 210 | 308.9283 | 117.2483 | 1415.68 | 186.985 | 304.2334 | 117.2483 | 1415.68 | 141.985 | 259.2334 | 76.9442 | 929.04 | 141.3032 | 218.2474 | 76.9442 | 929.04 | 141.3032 | 218.2474 | 366.4011 | 4424 | 747.9401 | 1114.3412 | 423.5208 | 5031.95 | 813.4232 | 1236.944
| 98923 | Latto J. | R166 - Composite Pipe Dev. | 314.7206 | 3800 | 531.0045 | 845.7251 | 282.533 | 3346.75 | 533.9258 | 816.4589 | 424.8729 | 5130 | 531.0045 | 955.8774 | 306.4385 | 3700 | 560 | 866.4385 | 503.553 | 6080 | 476.1863 | 979.7393 | 503.553 | 6080 | 476.1863 | 979.7393 | 330.4567 | 3990 | 439.6409 | 770.0975 | 330.4567 | 3990 | 439.6409 | 770.0975 | 1573.6032 | 19000 | 1977.8362 | 3551.4394 | 1422.9813 | 17116.75 | 2009.753 | 3432.7343
| 98923 | Latto J. | R166 - Composite Pipe Dev. | 314.7206 | 3800 | 531.0045 | 845.7251 | 282.533 | 3346.75 | 533.9258 | 816.4589 | 424.8729 | 5130 | 531.0045 | 955.8774 | 306.4385 | 3700 | 560 | 866.4385 | 331.2849 | 4000 | 570 | 901.2849 | 503.553 | 6080 | 476.1863 | 979.7393 | 331.2849 | 4000 | 500 | 831.2849 | 330.4567 | 3990 | 439.6409 | 770.0975 | 1402.1633 | 16930 | 2132.009 | 3534.1723 | 1422.9813 | 17116.75 | 2009.753 | 3432.7343
| 98894 | Clement R. | R170 t-profile | 19.2642 | 232.6 | 61.2238 | 80.488 | 272.4623 | 3155 | 70.868 | 343.3303 | 26.0067 | 3100 | 61.2238 | 87.2305 | 207.0531 | 2500 | 61.2238 | 268.2769 | 30.8227 | 372.16 | 61.2238 | 92.0466 | 30.8227 | 372.16 | 61.2238 | 92.0466 | 20.2274 | 244.23 | 61.2238 | 81.4513 | 20.2274 | 244.23 | 61.2238 | 81.4513 | 96.3211 | 3948.99 | 244.8953 | 341.2164 | 530.5655 | 6271.39 | 254.5395 | 785.105
| 98922 | Rafi M. | R165 Mid Temp Polymer CO | 99.7664 | 1204.6 | 316.4494 | 416.2159 | 106.5708 | 1255.71 | 294.4578 | 401.0286 | 134.6847 | 1626.21 | 615.2085 | 749.8932 | 140.7961 | 1700 | 140 | 280.7961 | 159.6263 | 1927.36 | 304.5722 | 464.1985 | 159.6263 | 1927.36 | 304.5722 | 464.1985 | 104.7548 | 1264.83 | 258.8903 | 363.6451 | 104.7548 | 1264.83 | 603.8903 | 708.6451 | 498.8322 | 6023 | 1495.1205 | 1993.9527 | 511.7479 | 6147.9 | 1342.9203 | 1854.6683
| *** | *** | Future Project - Heated Line | 9.9385 | 120 | 2.1263 | 12.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.417 | 162 | 36.3877 | 49.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9017 | 192 | 50.0922 | 65.9939 | 15.9017 | 192 | 50.0922 | 65.9939 | 10.4355 | 126 | 56.9445 | 67.38 | 10.4355 | 126 | 56.9445 | 67.38 | 49.6927 | 600 | 145.5508 | 195.2435 | 26.3371 | 318 | 107.0368 | 133.3739
| *** | Geoff E. | Maps (ROV, Wireless) | 49.6927 | 600 | 50.0692 | 99.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0852 | 810 | 50.0692 | 117.1544 | 67.0852 | 810 | 50.0692 | 117.1544 | 79.5084 | 960 | 50.0692 | 129.5776 | 79.5084 | 960 | 50.0692 | 129.5776 | 52.1774 | 630 | 50.0692 | 102.2466 | 52.1774 | 630 | 50.0692 | 102.2466 | 248.4637 | 3000 | 200.2769 | 448.7406 | 198.7709 | 2400 | 150.2077 | 348.9786
| *** | *** | New Onshore Composite | 9.9385 | 120 | 47.8082 | 57.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.417 | 162 | 47.8082 | 61.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9017 | 192 | 47.8082 | 63.7098 | 15.9017 | 192 | 47.8082 | 63.7098 | 10.4355 | 126 | 47.8082 | 58.2436 | 10.4355 | 126 | 47.8082 | 58.2436 | 49.6927 | 600 | 191.2326 | 240.9254 | 26.3371 | 318 | 95.6163 | 121.9535
| 98928 | Igor L. | R174 - EndFitting Develop | 17.7094 | 184.536 | 89.0656 | 106.775 | 28.5825 | 334.25 | 247.0457 | 275.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4595 | 730 | 70 | 130.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7094 | 184.536 | 89.0656 | 106.775 | 89.042 | 1064.25 | 317.0457 | 406.0877
| 98920 | Igor L. | R161 - Deepwater Carcass | 35.2737 | 367.56 | 64.3236 | 99.5973 | 1.862 | 21.75 | 54.8734 | 56.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2821 | 100 | 0 | 8.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2737 | 367.56 | 64.3236 | 99.5973 | 10.1441 | 121.75 | 54.8734 | 65.0175
| 121703 | Meier M. | CO New Collapse Design |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4469 | 1080 | 0 | 89.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4469 | 1080 | 280 | 369.4469
| 121704 | Meier M. | CO Bend Restrictors Standard |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6006 | 780 | 0 | 64.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6006 | 780 | 0 | 64.6006
| 121705 | Meier M. | CO Polymer Layers Opt |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1285 | 400 | 0 | 33.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1285 | 400 | 0 | 33.1285
| 122241 | *** | CO2 SCC | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1285 | 400 | 0 | 33.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1285 | 400 | 0 | 33.1285
| TOTAL ROW |  |  | 1186.3038 | 14236.036 | 2428.0922 | 3614.396 | 1413.0445 | 17615.56 | 2343.5089 | 3756.5534 | 1529.9829 | 21259.309 | 2808.6882 | 4338.671 | 1762.641 | 21282.48 | 1734.7231 | 3497.3641 | 1641.0449 | 19814.304 | 2245.1759 | 3886.2207 | 1813.313 | 21894.304 | 2346.3622 | 4159.6752 | 1190.8149 | 14378.137 | 1717.2918 | 2908.1067 | 1189.9867 | 14368.137 | 2041.9326 | 3231.9193 | 5548.1464 | 69687.786 | 9199.2481 | 14747.3944 | 6178.9851 | 75160.481 | 8466.5268 | 14645.5119
BRAZIL | 119750 | Igor L. | R174 - EndFitting Develop | 11.8063 | 123.024 | 59.3771 | 71.1833 | 1.117 | 10 | 0 | 1.117 | 39.8462 | 415.206 | 36.8424 | 76.6886 | 8.906 | 90 | 0 | 8.906 | 48.6955 | 492.096 | 36.8424 | 85.5379 | 48.6955 | 492.096 | 36.8424 | 85.5379 | 31.9564 | 322.938 | 36.8424 | 68.7988 | 31.9564 | 322.938 | 36.8424 | 68.7988 | 132.3044 | 1353.264 | 169.9043 | 302.2087 | 90.6749 | 915.034 | 73.6848 | 164.3598
| 119748 | Igor L. | R163 - Mid Sour Wires | 27.1731 | 274.6 | 118.2892 | 145.4624 | 4.3435 | 103 | 0 | 4.3435 | 35.576 | 370.71 | 62.4891 | 98.0651 | 19.7911 | 200 | 62.4891 | 82.2802 | 43.477 | 439.36 | 33.4801 | 76.9571 | 43.477 | 439.36 | 33.4801 | 76.9571 | 28.5318 | 288.33 | 0 | 28.5318 | 28.5318 | 288.33 | 0 | 28.5318 | 134.7579 | 1373 | 214.2584 | 349.0163 | 96.1433 | 1030.69 | 95.9692 | 192.1125
| 119747 | Igor L. | R161 - Deepwater Carcass | 23.5158 | 245.04 | 42.8824 | 66.3982 | 29.0847 | 521.75 | 22.3172 | 51.4019 | 79.3659 | 827.01 | 107.2059 | 186.5718 | 11.8746 | 120 | 107.2059 | 119.0806 | 96.992 | 980.16 | 107.2059 | 204.1979 | 96.992 | 980.16 | 107.2059 | 204.1979 | 63.651 | 643.23 | 107.2059 | 170.8569 | 63.651 | 643.23 | 107.2059 | 170.8569 | 263.5247 | 2695.44 | 364.5001 | 628.0249 | 201.6024 | 2265.14 | 343.9349 | 545.5374
| 119749 | Igor L. | R166 - Composite Pipe Dev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9284 | 0 | 0 | 1.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8224 | 170 | 0 | 16.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7508 | 170 | 0 | 18.7508
| 121131 | Igor L. | R180 - HPLD DW | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4427 | 0 | 0 | 6.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6552 | 330 | 0 | 32.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.098 | 330 | 0 | 39.098
| 121133 | Igor L. | R165 Mid Temp Polymer CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6735 | 0 | 0 | 2.6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8224 | 170 | 0 | 16.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4959 | 170 | 0 | 19.4959
| TOTAL BRAZIL |  |  | 62.4952 | 642.664 | 220.5486 | 283.0439 | 45.5899 | 634.75 | 22.3172 | 67.9071 | 154.7881 | 1612.926 | 206.5374 | 361.3255 | 106.8717 | 1080 | 169.695 | 276.5668 | 189.1645 | 1911.616 | 177.5284 | 366.6929 | 189.1645 | 1911.616 | 177.5284 | 366.6929 | 124.1392 | 1254.498 | 144.0483 | 268.1876 | 124.1392 | 1254.498 | 144.0483 | 268.1876 | 530.5871 | 5421.704 | 748.6628 | 1279.2499 | 465.7654 | 4880.864 | 513.5889 | 979.3544
| Grand Total |  |  | 1248.799 | 14878.7 | 2648.6409 | 3897.4399 | 1458.6344 | 18250.31 | 2365.8261 | 3824.4605 | 1684.771 | 22872.235 | 3015.2256 | 4699.9966 | 1869.5127 | 22362.48 | 1904.4181 | 3773.9308 | 1830.2094 | 21725.92 | 2422.7043 | 4252.9137 | 2002.4775 | 23805.92 | 2523.8906 | 4526.3681 | 1314.9541 | 15632.635 | 1861.3401 | 3176.2942 | 1314.1259 | 15622.635 | 2185.981 | 3500.1069 | 6078.7334 | 75109.49 | 9947.9109 | 16026.6443 | 6644.7506 | 80041.345 | 8980.1158 | 15624.8663
Note on X15: Guarini, Leonardo (GE Oil & Gas): 140$ Barrier product delayed to Q4
Note on AH21: Guarini, Leonardo (GE Oil & Gas): slipped from Q2
Note on AR21: Guarini, Leonardo (GE Oil & Gas): Slipped from Q2

## FX
FX USD | 2017 LE | 2017 OP |  | OCPH $ | 2016 | 2017 £ | 2017 $
GBP | 1.32 | 1.206 |  | Tech UK | 106.2 | 68.6743 | 82.8212
BRL | 3.6 | 3.2258 |  | Tech BRL | 77 | 319.21 | 98.9553
|  |  |  | ENG UK | 86.9428 | 58.3851 | 70.4125
|  |  |  | ENG BRL | 35.8209 | 152.31 | 47.2162
2017
| MOR |  |  | 2017 Average
JAN | USD | GBP | 1.2327 | 1.2374 | Q1
| BRL | USD | 3.3452 | 3.2077
FEB | USD | GBP | 1.2301
| BRL | USD | 3.2204
MAR | USD | GBP | 1.2494
| BRL | USD | 3.0574
APR | USD | GBP | 1.2505 | 0.84369 | Q2
| BRL | USD | 3.1297 | 2.0929
MAY | USD | GBP | 1.2805
| BRL | USD | 3.1491
JUN | USD | GBP | 0
| BRL | USD | 0
JUL | USD | GBP | 0 | 0 | Q3
| BRL | USD | 0 | 0
AUG | USD | GBP | 0
| BRL | USD | 0
SEP | USD | GBP | 0
| BRL | USD | 0
OCT | USD | GBP | 0 | 0 | Q4
| BRL | USD | 0 | 0
NOV | USD | GBP | 0
| BRL | USD | 0
DEC | USD | GBP | 0
| BRL | USD | 0